## Sheet1
Text Adventure Game
ICS 4U
Project Lead: | Daniel Bullock
Today's Date: | 2016-05-12 |  | (vertical red line)
Start Date: | 2016-05-12 | (Thurs)
Work Breakdown | Tasks | Task Lead | Start | End | Duration (Days) | % Complete | Working Days | Days Complete | Days Remaining | 2016-05-13 | 2016-05-15 | 2016-05-18 | 2016-05-22 | 2016-05-30 | 2016-06-03 | 2016-06-05 | 2016-06-20
1 | Text Adventure game | Daniel Bullock |  |  | 38 | 12% | 38 | 0 | 38
1.1 | Problem Definition |  |  |  | 2 | 100% | 2 | 2 | 0
1.2 | Analysis |  |  |  | 3 | 100% | 2 | 3 | 0
1.3 | Design |  |  |  | 4 | 0% | 3 | 0 | 0
1.4 | Coding |  |  |  | 8 | 0% | 6 | 0 | 8
1.5 | Testing |  |  |  | 4 | 0% | 2 | 0 | 4
1.6 | Implementation |  |  |  | 2 | 0% | 2 | 0 | 2
1.7 | Maintenace |  |  |  | 30 | 0% | 22 | 0 | 30